Приложениек постановлению

администрацииЛысогорского

муниципального района

от  «___» ________ 2020 г. № ____

Муниципальная программа

«Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе на 2021-2023 г. г.»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе на 2021 - 2023 г. г.» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация Лысогорского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | - муниципальные образовательные организации, подведомственные отделу образования администрации Лысогорского муниципального района; - отдел образования администрации Лысогоского муниципального района Саратовской области; - администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образованияЛысогорского муниципального района»; подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного и общего образования района; обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского и регионального общества и экономики |
| Задачи муниципальной программы | формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития области и района; обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; формирование инновационного характера кадровой политики и системы управления муниципальными бюджетными образовательными организациями; обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности; обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации подростков, развитию потенциала детей; создание условий для проявления одаренными детьми выдающихся способностей; создание условий для максимального привлечения детей, подростков и сельской молодёжи к систематическим занятиям физической культурой и спортом в урочное и во внеурочное время, популяризация здорового образа жизни |
| Целевые показатели муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей: удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7лет, с 98,5% в 2021 году до 100% в 2023 году; удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки не менее 100 % в 2021 -2023 г.г.; удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся, 100% в 2021-2023 г.г.; увеличение удельного веса выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях - с 30 % в 2021 году до 98% в 2023 году; увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки - с 65 % в 2021 году до 90 % в 2023 году; повышение уровня соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения - с 70 % в 2021 году до 95 % в 2023 году; количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов - 250 в 2021 году до 300 в 2023 году; обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием - 100 % в 2021 – 2023 г.г.; обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций двухразовым горячим питанием - 100 % в 2021 – 2023 г.г.; обеспечение воспитанников структурных подразделений муниципальных образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций трехразовым горячим питанием - 100 % в 2021 – 2023 г.г.; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 10 % в 2021-2023 г.г.; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование, 35 % в 2021 году до 50 % в 2023 году; увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,– 75 % в 2021 г. , 76 % - в 2023 г., в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей 20 % в 2021 г., до 25% в 2023 г.; количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 г. до 5 в 2023 г.; количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 до 5 в 2023 г.; количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом – 15 в 2021 г., до 17 в 2023 г. ; количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом – 2 в 2021 г., 3 – в 2023 г.; количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей. обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 100 % в 2021-2023 г.г. внедрение модели цифровой образовательной среды в 78 % образовательных организаций в 2021 году; увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 70 % от общего числа обучающихся в 2021 г. , 92 % в 2023 г.; уменьшение образовательных организаций, в которых требуется капитальный и текущий ремонт, в общем количестве общеобразовательных организаций в 2021 г. – 5,2 %, в 2023 г. – 0 %; уменьшение доли сельских общеобразовательных организаций, в которых требуется ремонт спортивных залов – 5,2 % в 2021 году, 0 % - в 2023 году; не требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2023 г. г. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 358125,87 тыс.руб., из которых: областной бюджет – 155283,71 тыс.руб. местный бюджет - 202842,16 тыс.руб. в 2021 году –142360,88 тыс.руб., в том числе: областной бюджет–98872,85 тыс.руб. местный бюджет – 43488,03 тыс.руб. в 2022 году – 111219,85 тыс.руб., в том числе: областной бюджет- 36738,83 тыс.руб. местный бюджет - 74481,02 тыс.руб. в 2023 году– 104545,14 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 19672,03 тыс.руб. местный бюджет - 84873,11 тыс.руб., в том числе: подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» – 19631,02 тыс.руб.; подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» – 338494,85 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; обучение по образовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 100 % обучающихся дошкольных учреждений в 2021-2023 г.г.; обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 100 % обучающихся 1-11-х классов 2022 – 2023 г. г.; привлечение в общеобразовательные организации района молодых педагогов; создание во всех общеобразовательных организациях района условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и санитарным нормам и правилам, обеспечение безопасных условий для получения качественного образования; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 10 % в 2021-2023 г.г.; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование, 35 % в 2021 году до 50 % в 2023 году; увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,– 75 % в 2021 г. , 76 % - в 2023 г., в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей 20 % в 2021 г., до 25% в 2023 г.; количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 г. до 5 в 2023 г.; количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 до 5 в 2023 г.; количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом – 15 в 2021 г., до 17 в 2023 г. ; количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом – 2 в 2021 г., 3 – в 2023 г.; увеличение охвата детей, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 70 % от общего числа обучающихся в 2021 г. , 92 % в 2023 г. |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе Саратовской области на 2021 – 2023 г. г.» (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области» до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, постановлением главы администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области от 6 июня

2014 года № 380 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ». Муниципальная программа включает подпрограммы:

«Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района»;

«Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района»;

Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области при разработке муниципальной программы основывался на результатах реализации на территории района муниципальных целевых программ, проектов модернизации региональной системы общего образования и задачах, поставленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».

Развитие системы дошкольного образования.

Развитие системы дошкольного образования является одним из факторов улучшения демографической ситуации в районе.

На территории Лысогорского муниципального района  функционируют 8 учреждений дошкольного образования. На базе школ создано 15 структурных подразделений «детский сад».

Дошкольным образованием в Лысогорском муниципальном районе охвачено 618 воспитанников. По сравнению с прошлым годом контингент воспитанников   уменьшился в связи с переездом семей с детьми из сельской местности в районный центр и г.Саратов. В результате охват детей дошкольным образованием составляет 100 % в 8 детских садах и 15 структурных подразделениях. Очередность детей для поступления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения формируется программным методом в автоматизированной информационной системе по каждому учреждению отдельно.

В населенных пунктах, отдаленных от районного центра, все дети, достигшие возраста 1,5 лет и желающие пойти в детский сад, устроены в дошкольные учреждения. Нехватка мест ощущается в детских садах «Радуга» р.п. Лысые Горы, с. Широкий Карамыш. Общая очередность детей от 0 до 3 лет в дошкольные учреждения составляет в среднем 31 ребенок, что на 0,9 % меньше показателя прошлого года.

В период реализации муниципальной программы продолжится рост численности детей на территории Лысогорского муниципального района, что потребует создания дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Развитие системы общего и дополнительного образования.

По состоянию на 1 сентября 2020 года сеть учреждений общего образования включает 19 муниципальных общеобразовательных учреждений, 1 филиал школы с контингентом обучающихся - 1732 человека, 1 учреждение дополнительного образования.

Действуют 3 базовые школы, 1 муниципальный центр дистанционного обучения детей-инвалидов, три Центра цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»: МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы», МБОУ «СОШ п. Октябрьский», МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш».

В системе общего и дополнительного образования района существует целый ряд проблемных вопросов, требующих системных решений в рамках муниципальной программы.

Остается нерешенным вопрос привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения района: доля учителей в возрасте до 35 лет составляет всего 18 % от общего количества работников образовательных учреждений района, в 2020 году прибыл 1 молодой специалист в МБОУ «ООШ им. Н.Д.Серова с. Юнгеровка».

Важным фактором, влияющим на развитие образования в Лысогорском муниципальном районе Саратовской области, продолжает оставаться демографическая ситуация.

Общий контингент обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях в 2020 - 2021 учебном году уменьшился на 24 человека к уровню прошлого учебного года. Средняя наполняемость классов на селе на 1 сентября 2020 года составила 6,9 человек (в

прошлом году – 4,8 человека), в городской местности - 25 человек (на уровне прошлого года).

Показатели качества общего образования свидетельствуют о значительных различиях в темпах развития муниципальной системы образования и качества подготовки выпускников.

Среднерайонный показатель качества на конец 2019 – 2020 учебного года составил 47,5 %, что на 4 % выше показателя за 2018-2019 учебный год. Абсолютная успеваемость по итогам учебного года по району составила 98,85 % (2018-2019 учебный год 95,8%).

В связи с пандемией Всероссийские проверочные работы не проводились, экзамены ГИА в 9 классах были отменены, но 100 % выпускников 9 классов, которые были допущены к ГИА, получили  аттестаты на основании годовых и итоговых оценок.

Несмотря на все трудности, по итогам завершения основного общего образования двое выпускников получили аттестаты особого образца.

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2020 году успешно прошли  46 из 57  выпускников 11-х классов, планирующих поступление в вузы.

Согласно особому порядку выдачи аттестатов 100 % выпускников, допущенных в ЕГЭ, получили аттестаты о среднем общем образовании.

Медаль за успехи в учении получили 7 выпускников.

Таким образом, отсутствие высококвалифицированных специалистов, недостаточно оснащенная материально-техническая база образовательных организаций не позволяет решить проблему повышения качества образования.

Большая роль в системе мер по охране здоровья детей принадлежит созданию условий для ведения образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.

Важным фактором, способствующим сохранению здоровья детей, является здоровое питание. 100 % обучающихся общеобразовательных учреждений обеспечены двухразовым горячим питанием.

Вместе с тем, общеобразовательные учреждения района испытывают дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровьесберегающее обучение: не хватает школьных психологов, логопедов, преподавателей лечебной физкультуры. Это не позволяет в должной мере создать необходимые условия для развития детей, имеющих отклонения в здоровье.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной программы позволит обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему общего и дополнительного образования

обучающихся.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Лысогорском муниципальном районе  реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования отдел образования администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Лысогорском муниципальном районе. Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Лысогорском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения, введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.

Физическая культура и спорт, являясь составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, но и на формирование личности и межличностных отношений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи.   Состояние  материально-технической базы в образовательных организациях для занятий физической культурой и спортом удовлетворительное, из 19 общеобразовательных организаций имеют спортзалы 100%, 19  спортивных площадок, на которых расположены:  игровые поля для футбола, волейбольные и баскетбольные площадки.  Спортивные залы школ загружены во внеурочное время на 100 % . В каждой школе есть спортивный клуб.

Физкультурно-спортивные клубы являются  основным средством реализации потребностей детей и подростков в физическом совершенствовании и вовлечённости в сферу здорового образа жизни основной части школьников (до 80%), создания условий для самовоспитания положительной мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями.

Хоккей с шайбой стал визитной карточкой Лысогорского муниципального района.

На сегодняшний день в районе действуют 7 хоккейных коробок: с. Невежкино, с. Большие Копены, с Широкий Карамыш, с. Чадаевка, р.п. Лысые Горы, с.Бутырки, с.Урицкое.

Согласно календарному плану спортивных соревнований  обучающиеся образовательных учреждений принимают участие во всех муниципальных и региональных состязаниях, команды Лысогорского района стали призерами ряда областных соревнований (например, Всероссийский турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба 2019» (сборная команда Больше - Копенского муниципального образования 2 место).

Ежегодно Лысогорский район является участником Всероссийских соревнований  по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ». В первой половине 2019 - 2020 учебного года приняло участие в состязаниях 18 команд района. Победителями районных соревнований стали юноши и девушки из  МБОУ «СОШ № 2 р.п.Лысые Горы» .

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного и общего  образования района;

обеспечение высокого качества  образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского и регионального общества и экономики;

Задачами муниципальной	 программы являются:

формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития области и района;

обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного и общего образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

формирование инновационного характера кадровой политики и системы управления муниципальными бюджетными образовательными организациями;

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности;

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации подростков, развитию потенциала детей;

создание условий для проявления одаренными детьми выдающихся способностей.

Целевые показатели муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7лет, с 98,5% в 2021 году до 100% в 2023 году;

удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки не менее 100 % в 2021 -2023 г.г.;

удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся, 100% в 2021-2023 г.г.;

увеличение удельного веса выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях - с 30 % в 2021 году до 98% в 2023 году;

увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки - с 65 % в 2021 году до 90 % в 2023 году;

повышение уровня соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения - с 70 % в 2021 году до 95 % в 2023 году;

количество  участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов  - 250 в 2021 году до 300 в 2023 году;

обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций    бесплатным горячим питанием  - 100 % в 2021 – 2023 г.г.;

обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций    двухразовым горячим питанием  - 100 % в 2021 – 2023 г.г.;

обеспечение воспитанников структурных подразделений муниципальных образовательных организаций и      дошкольных  образовательных организаций  трехразовым горячим питанием  -  100 % в 2021 – 2023 г.г.;

удельный вес  детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 10 % в 2021-2023 г.г.;

удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование, 35 % в 2021 году до 50 % в 2023 году;

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,– 75 % в 2021  г. , 76 % - в 2023 г., в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей 20 % в 2021 г., до 25% в 2023 г.;

количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 г. до 5 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 до 5 в 2023 г.;

количество реализуемых  дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом – 15 в 2021 г., до 17 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом – 2 в 2021 г., 3 – в 2023 г.;

количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений  с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей;

обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 100 % в 2021-2023 г.г.;

внедрение модели цифровой образовательной среды в 78 % образовательных организаций в 2021 году;

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 70 % от общего числа обучающихся в 2021 г. , 92 % в 2023 г.;

уменьшение  образовательных организаций, в которых требуется капитальный и текущий ремонт, в общем количестве общеобразовательных организаций в 2021 г. – 5,2 %, в 2023 г. – 0 %;

уменьшение доли  сельских общеобразовательных организаций, в которых требуется ремонт спортивных залов –  5,2  % в 2021 году, 0  % в 2023 году;

не требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и подпрограмм представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2023 году в Лысогорском муниципальном районе Саратовской области прогнозируется:

ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

обучение по  образовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 100 % обучающихся дошкольных учреждений в 2021 - 2023 г.г.;

обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 100 % обучающихся 1-11-х классов в 2021- 2023 г. г.;

привлечение в общеобразовательные организации района молодых педагогов;

создание во всех общеобразовательных организациях района условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и санитарным нормам и правилам, обеспечение безопасных условий для получения качественного образования;

удельный вес  детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 10 % в 2021-2023 г.г.;

удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование, 35 % в 2021 году до 50 % в 2023 году;

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,– 75 % в 2021  г. , 76 % - в 2023 г., в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей 20 % в 2021 г., до 25% в 2023 г.;

количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 г. до 5 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 до 5 в 2023 г.;

количество реализуемых  дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом – 15 в 2021 г., до 17 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом – 2 в 2021 г., 3 – в 2023 г.;

создание условий для максимального привлечения детей, подростков и сельской молодёжи  к систематическим занятиям физической культурой и спортом в урочное и во внеурочное время.

5. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» планируется обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, разработка и утверждение нормативных правовых актов муниципального уровня, связанных с внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, участие в региональных мониторингах дошкольного образования.

С целью реализации подпрограммы 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» планируется:        обеспечение деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования, разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком:

мониторинга эффективности деятельности учреждений общего и дополнительного  образования;

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам различного уровня, вида и направленности, порядком организации образовательного процесса.

6. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение ряда мероприятий, включенных в подпрограммы, содержание которых направлено на решение наиболее актуальных и социально значимых задач системы образования района.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района»

По состоянию на 1 сентября 2020 года в районе проживают 982 ребенка  в возрасте от 0 до 7 лет. На сегодняшний день в районе функционируют 23 образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 8 детских садов, 15 общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты структурные подразделения дошкольного образования. 618 воспитанников посещают дошкольные образовательные организации.

Очередность в детские сады в настоящее время составляет   31 человек, в том числе для детей в возрасте от 0 до 1,5 -  27,  от 1,5 до 3 лет - 4 человека.

По состоянию на 1 сентября 2020 года, в возрастной группе от 1,5 до 3 лет всеми формами дошкольного образования охвачено 103 ребёнка. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-5 лет - 266 человек. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 5-7 лет - 249 детей.

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают демографические тенденции. Следствием сокращения числа дошкольных образовательных учреждений стало спад рождаемости и уменьшения численности детей дошкольного возраста.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить доступность качественных услуг в сфере дошкольного образования.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» направлена на:

обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи;

предоставление возможности детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках инклюзивного образования;

обеспечение комплексного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, предъявляющего принципиально новые требования к образовательным результатам;

распространение проектных, исследовательских методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству;

обеспечение для каждого школьника возможность выбора профильного направления, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков, работу по

поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса;

развитие системы дополнительного образования детей с использованием персонифицированного финансирования дополнительного образования,  ресурсов Центров «Точка роста»;

создание условий для максимального привлечения детей, подростков и сельской молодёжи  к систематическим занятиям физической культурой и спортом в урочное и во внеурочное время.

7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы  358125,87 тыс.руб.

из которых:

областной бюджет – 155283,71 тыс.руб.

местный бюджет   - 202842,16 тыс.руб.

в 2021 году –142360,88 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет–98872,85 тыс.руб.

местный бюджет – 43488,03 тыс.руб.

в 2022 году – 111219,85 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет- 36738,83 тыс.руб.

местный бюджет  -  74481,02 тыс.руб.

в 2023 году– 104545,14 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет – 19672,03 тыс.руб.

местный бюджет -  84873,11 тыс.руб.

в том числе:

подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района»  – 19631,02 тыс.руб.

подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района»  – 338494,85 тыс.руб.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры

управления рисками

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе из федерального и местного бюджетов. Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема может приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также

опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы;

социальные риски могут возникнуть в связи с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров.

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы образования района, комплексностью целей муниципальной программы количественная оценка факторов рисков невозможна.

9. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители подпрограммы | администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области |
| Цели подпрограммы | обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению района системой дошкольного образования |
| Задачи подпрограммы | обеспечение доступности дошкольного образования; обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и внедрения системы оценки качества дошкольного образования |
| Целевые показатели подпрограммы | удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7лет, с 98,5% в 2021 году до 100% в 2023 году; удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки не менее 100 % в 2021 -2023 г.г.; удельный вес детей дошкольных образовательных организаций, охваченных горячим трехразовым питанием – 100 % в 2021 – 2023 г.г.; удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации - 100 % в 2021-2023 г.г.; удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100% в 2021-2023 г.г.; удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования, с 55 % в 2021 г. до 100 % в 2023 году; количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек; обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей; оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты – 100 % в 2021 г. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021- 2023 г.г. |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составляет – 19631,02 тыс.руб. из которых: областной бюджет–0 тыс.руб. местный бюджет – 19631,02 тыс.руб. 2021 г. – 6916,32 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –0 тыс.руб. местный бюджет – 6916,32 тыс.руб. 2022 г. – 6244,94 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 0 тыс.руб. местный бюджет – 6244,94 тыс.руб. 2023 г.– 6469,76 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 0 тыс.руб. местный бюджет – 6469,76 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования; охват детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование, – 10 % в 2021 -2023 г.г.; охват детей в возрасте от 5 до 7 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - до 10 % в 2022 г. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» муниципальной программы   «Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе Саратовской области на 2021 – 2023 г. г.» (далее - подпрограмма) разработана с целью обеспечения доступности дошкольного образования на территории Лысогорского муниципального района- конституционного права граждан района.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в районе проживают 982 воспитанника  в возрасте от 0 до 7 лет. На сегодняшний день в районе функционируют 23 образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 8 детских садов, 15 общеобразовательных учреждений, на базе которых открыты структурные подразделения дошкольного образования. 618 воспитанников посещают дошкольные образовательные организации.

Очередность в детские сады в настоящее время составляет   31 человек, в том числе для детей в возрасте от 0 до 1,5-  27,  от 1,5 до 3 лет - 4 человека.

По состоянию на 1 сентября 2020 года, в возрастной группе от 1,5 до 3 лет всеми формами дошкольного образования охвачено 103 ребёнка. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-5 лет - 266 человек. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 5-7 лет - 249 детей.

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают демографические тенденции. Сокращение числа дошкольных образовательных учреждений является следствием спада рождаемости и уменьшения численности детей дошкольного возраста.

В 2000-х годах рост показателей рождаемости обусловил рост численности детей, зачисленных в дошкольные образовательные учреждения района.

На текущий момент в сфере дошкольного образования сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

не соответствующее современным требованиям качество инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений;

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

сокращение сети дошкольных образовательных организаций;

2. Приоритеты работы в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы

Приоритетным мероприятием в сфере дошкольного образования района на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития района и области.

Принципиальные изменения будут происходить по следующим направлениям:

качественное изменение содержания и методов воспитания и образования детей дошкольного возраста;

повышение квалификации и/или переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений.

Важнейшим приоритетом работы на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей.

Необходимо обеспечить в 2022 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до семи лет.

Это будет обеспечено за счет:

развития вариативной формы дошкольного образования (структурные подразделения дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций);

строительства нового здания детского сада «Радуга» р.п. Лысые Горы на 90 мест.

Стратегическим приоритетом работы выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, задающего принципиально новые требования к содержанию и условиям предоставления дошкольного образования.

Достижение нового качества дошкольного образования предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого предусматривается комплекс мер, включающий:

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в районе;

Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий на получение дошкольного образования и повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению района системой дошкольного образования

Задачи подпрограммы:

- обеспечение доступности дошкольного образования;

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;

- обеспечение условий для реализации развивающих образовательных программ и участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования.

Целевые показатели  подпрограммы:

удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7лет, с 98,5% в 2021 году до 100% в 2023 году;

удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки не менее 100 % в 2021 -2023 г.г.;

удельный вес детей дошкольных образовательных организаций, охваченных горячим трехразовым питанием – 100 % в 2021 – 2023 г.г.;

удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации - 100 % в 2021-2023 г.г.;

удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 100% в 2021-2023 г.г.;

удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования, с 55 % в 2021 г. до 100 % в 2023 году;

количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений  с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей;

оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты – 100 % в 2021 г.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:

выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования;

создание во всех дошкольных образовательных организациях  условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Срок реализации подпрограммы – 2021– 2023 г.г.

На данном этапе реализации подпрограммы решается приоритетная задача по обеспечению равного доступа к услугам дошкольного образования района независимо от места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения семей, имеющих детей дошкольного возраста.

В дошкольных образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также - современная прозрачная для заказчиков образовательных услуг информационная среда управления и оценки качества образования.

Реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Обеспечение существенного сокращения дефицита мест.

По итогам реализации подпрограммы в 2021-2023 г.г.:

К 2022 году детям в возрасте от 1,5 до семи лет будет предоставлена возможность освоения программ дошкольного образования, в том числе за счет ввода 90 новых  мест в МБДОУ – детский сад «Радуга» р.п. Лысые Горы;

будет завершен переход к эффективному контракту в сфере дошкольного образования:

на основе созданного задела будут запущены механизмы модернизации дошкольного образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов воспитания и образования.

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению качества образования и непрерывному профессиональному развитию.

По итогам реализации  подпрограммы  к  концу 2023 года:

100 % педагогов и руководителей организаций дошкольного образования пройдут повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку по современным программам обучения с возможностью выбора;

Во всех организациях дошкольного образования будут созданы условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с раннего возраста до 3 лет) будет обеспечиваться за счет информационно-консультационных сервисов в сети Интернет.

3. Характеристика мер правового регулирования

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с:

внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

проведение  мониторингов на уровне  дошкольного образования;

Сведения о мерах правового регулирования подпрограммы приведены в приложении N 2 к муниципальной  программе.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций».

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках указанного мероприятия предполагается: реализация системы мер по развитию системы дошкольного образования, включающих выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными дошкольными организациями.

Основное мероприятие 1.2 «Организация предоставления питания в дошкольных образовательных организациях» направлено на возмещение стоимости питания в муниципальных бюджетных дошкольных организациях за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 1.3 «Оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты» направлено на реализацию мер по соблюдению пожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях.

Основное мероприятие 1.4.  «Строительство здания МБДОУ – детский сад  «Радуга»  р.п. Лысые Горы» направлено на создание 90 мест в дошкольной образовательной организации.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной  программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления Лысогорского муниципального района Саратовской области,

В реализации подпрограммы предусмотрено участие отдела образования администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области, в части обеспечения выполнения мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных организаций.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы  составляет –

19631,02 тыс.руб.,

из которых:

областной бюджет–0 тыс.руб.

местный бюджет – 19631,02 тыс.руб.

2021 г. – 6916,32 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет –0 тыс.руб.

местный бюджет –  6916,32 тыс.руб.

2022 г. – 6244,94 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет – 0 тыс.руб.

местный бюджет – 6244,94 тыс.руб.

2023 г.– 6469,76 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет – 0 тыс.руб.

местный бюджет –  6469,76 тыс.руб.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы, в том числе - со стороны местного бюджета;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого и кадрового  потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с неприятием населением мероприятий подпрограммы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Устранение (минимизация) нормативных рисков связано с качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет организации единого координационного органа по реализации подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования района, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы дошкольного образования, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы, количественная оценка факторов рисков невозможна.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители подпрограммы | администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области |
| Цели подпрограммы | повышение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Лысогорского муниципального района и Саратовской области |
| Задачи подпрограммы | достижение стратегических ориентиров национального проекта «Образование»; повышение уровня качества образования и востребованности образовательных услуг; внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования детей; - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; - повышение безопасности и усиление антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Лысогорского муниципального района. |
| Целевые показатели подпрограммы | удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся, 100% в 2021- 2023 г.г.; увеличение удельного веса выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях - с 30 % в 2021 году до 98% в 2023 году; увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки - с 65 % в 2021 году до 90 % в 2023 году; повышение уровня соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения - с 70 % в 2021 году до 95 % в 2023 году; количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов - 250 в 2021 году до 300 в 2023 году; обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием - 100 % в 2021 – 2023 г.г.; обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций двухразовым горячим питанием - 100 % в 2021 – 2023 г.г.; обеспечение воспитанников структурных подразделений муниципальных образовательных организаций трехразовым горячим питанием - 100 % в 2021 – 2023 г.г.; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 10 % в 2021-2023 г.г.; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование, 35 % в 2021 году до 50 % в 2023 году; увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,– 75 % в 2021 г. , 76 % - в 2023 г., в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей 20 % в 2021 г., до 25% в 2023 г.; количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 г. до 5 в 2023 г.; количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 до 5 в 2023 г.; количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом – 15 в 2021 г., до 17 в 2023 г. ; количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом – 2 в 2021 г., 3 – в 2023 г.; количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек; обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей; обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 100 % в 2021-2023 г.г.; оборудование зданий общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования устройствами молниезащиты – 100 % в 2021 г.; внедрение модели цифровой образовательной среды в 78 % образовательных организаций в 2021 году; создание условий для максимального привлечения детей, подростков и сельской молодёжи к систематическим занятиям физической культурой и спортом в урочное и во внеурочное время; проведение капитального и текущего ремонта зданий не требуется, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г.; не требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2023 г. г. |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 338494,85 тыс.руб. из которых: областной бюджет– 155283,71 тыс.руб. местный бюджет - 112611,14 тыс.руб. в 2021 году – 135444,56 тыс.руб., в том числе: областной бюджет– 98872,85 тыс.руб. местный бюджет – 36571,71 тыс.руб. в 2022 году – 104974,91 тыс.руб., в том числе: областной бюджет–36738,83 тыс.руб. местный бюджет - 68236,08 тыс.руб. в 2023 году– 98075,38 тыс.руб., в том числе: областной бюджет - 19672,03 тыс.руб. местный бюджет - 78403,35 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 2021 – 2023г. г. - 100% обучающихся 1-10-х классов; привлечение в общеобразовательные организации молодых педагогов; обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования; увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием ресурсов центров «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование; создание условий для максимального привлечения детей, подростков и сельской молодёжи к систематическим занятиям физической культурой и спортом в урочное и во внеурочное время. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу

На начало 2020-2021 учебного года в районе функционируют 19 муниципальных общеобразовательных организаций, из них 2  городские школы и 17 сельских школ, центр дополнительного образования детей.

Из 17 сельских школ  16 являются малокомплектными (94 %). Всего в сельских школах обучается 959 учащихся, из них 799 учащихся - в малокомплектных школах .

В районе создано 3 сельских базовых школы, 1  центр дистанционного обучения для детей с ОВЗ, 3 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

На развитие сети общеобразовательных учреждений на территории Лысогорского муниципального района оказывают влияние демографические процессы и движение контингента обучающихся по классам.

В ходе реализации проекта модернизации региональной системы общего образования удалось решить ряд задач.

Создана необходимая инфраструктура для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта. Показатель оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерами составляет 5 обучающихся на один компьютер.

Возможность доступа к сети Интернет имеют 19 общеобразовательных учреждений. Во все общеобразовательные учреждения поставлены комплекты стандартного (базового) пакета лицензированного программного обеспечения, их обновление осуществляется   каждый год. 100 % школ используют в учебно-образовательном процессе компьютерные обучающие программы и электронные образовательные ресурсы по основным предметам общеобразовательной программы и информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением.

Доля учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий составляет  98 %. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность использования широкополосного Интернета, на начало 2020-2021 учебного года составила 23,3%.

Для ресурсного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 67 % школ имеют учебное оборудование (8 комплектов оборудования для начальной школы, 2 кабинета физики, 4 кабинета химии,  2 комплекта оборудования для лаборатории), 100 % - современное компьютерное оборудование (83 единиц компьютеров, 21 мультимедийный проектор), 3 школы – получили комплекты высокотехнологичного оборудования в рамках регионального проекта «Современная школа».  Каждая школа района, имеет мультимедийный комплект оборудования. Фонды школьных библиотек на 87 % укомплектованы учебной литературой. Удельный вес общеобразовательных организаций, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам на 2020-2021 учебный  год  в плане материально-технического обеспечения составляет 84,2 %.

Обязанностью школ  является реализация в полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов, особенностью которых является установление требований к результатам на каждом этапе развития ребенка.

Стандарт реализовался на уровнях начального, основного, среднего общего образования.

С 1 сентября 2020 года    12 общеобразовательных организаций района работают по ФГОС для детей с ОВЗ.  Прошли курсовую переподготовку по инклюзивному образованию 37 человек, в том числе руководители ОО. В отделе образования создан банк данных о детях с ОВЗ, в том числе и детей – инвалидов, имеющих статус ОВЗ, который ежемесячно обновляется.

В 100 % общеобразовательных организаций реализуются программы  внеурочной деятельности.

Достигнут эффект повышения доступности качественных образовательных услуг на селе: удельный вес сельских общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ), достиг 100 % от общего числа учреждений, использующих ДОТ, в том числе в условиях пандемии. Повышена возможность профильного дистанционного обучения для каждого старшеклассника, в том числе посредством функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей в МБОУ СОШ № 2 р.п. Лысые Горы, с. Широкий Карамыш и п. Октябрьский

Показатели качества общего образования свидетельствуют о значительных различиях в темпах развития муниципальной системы образования и качества подготовки выпускников.

Вместе с тем в системе общего образования района существует целый ряд проблемных вопросов, требующих системных решений в рамках муниципальной программы.

Остается нерешенным вопрос привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения района: доля учителей в возрасте до 35 лет составляет всего 18 % от общего количества работников образовательных учреждений района, в 2020 году прибыл 1 молодой специалист в МБОУ «ООШ им. Н.Д.Серова с. Юнгеровка».

Отсутствие доступности качественного образования для всех категорий обучающихся подтверждается результатами оценки учебных достижений выпускников 9, 11-х классов общеобразовательных учреждений.

Таким образом, отсутствие высококвалифицированных специалистов, недостаточно оснащенная материально-техническая база образовательных организаций не позволяет решить проблему повышения качества образования.

Общеобразовательные учреждения района испытывают дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровьесберегающее обучение: не хватает школьных психологов, логопедов, преподавателей лечебной физкультуры. Это не позволяет в должной мере создать необходимые условия для развития детей, имеющих отклонения в здоровье.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной программы позволит обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему общего образования воспитанников и обучающихся.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

недоступность качественного образования для всех детей школьного возраста независимо от места жительства, социального, экономического положения их семей;

невозможность обеспечения контроля за качеством образования и корректировки стандартов, образовательных программ и технологий обучения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы

Приоритетным мероприятием в сфере общего и дополнительного образования детей является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения района и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

использование персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования детей.

Цель подпрограммы: повышение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Лысогорского муниципального района и Саратовской области.

Задачи подпрограммы:

достижение стратегических ориентиров национального  проекта «Образование»;

повышение уровня качества образования и востребования образовательных услуг

внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования детей.

Целевые показатели подпрограммы:

удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся, 100% в 2021- 2023 г.г.;

увеличение удельного веса выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях - с 30 % в 2021 году до 98% в 2023 году;

увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки - с 65 % в 2021 году до 90 % в 2023 году;

повышение уровня соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения - с 70 % в 2021 году до 95 % в 2023 году;

количество  участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов  - 250 в 2021 году до 300 в 2023 году;

обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций    бесплатным горячим питанием  - 100 % в 2021 – 2023 г.г.;

обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций    двухразовым горячим питанием  - 100 % в 2021 – 2023 г.г.;

обеспечение воспитанников структурных подразделений  муниципальных образовательных организаций  трехразовым горячим питанием  -  100 % в 2021 – 2023 г.г.;

удельный вес  детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 10 % в 2021-2023 г.г.;

удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование, 35 % в 2021 году до 50 % в 2023 году;

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,– 75 % в 2021  г. , 76 % - в 2023 г., в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей 20 % в 2021 г., до 25% в 2023 г.;

количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 г. до 5 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 до 5 в 2023 г.;

количество реализуемых  дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом – 15 в 2021 г., до 17 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом – 2 в 2021 г., 3 – в 2023 г.;

количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений  с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей;

обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 100 % в 2021-2023 г.г.;

оборудование зданий общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования устройствами молниезащиты – 100 % в 2021 г.;

внедрение модели цифровой образовательной среды в 78 % образовательных организаций в 2021 году;

создание условий для максимального привлечения детей, подростков и сельской молодёжи  к систематическим занятиям физической культурой и спортом в урочное и во внеурочное время;

проведение капитального и текущего ремонта зданий не требуется, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г.;

не требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г.

По итогам реализации подпрограммы к 2023 году:

100 % общеобразовательных организаций  осуществляют обучение в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования в 1-11-х классах;

в образовательных организациях повысится количество молодых педагогов;

уровень среднемесячной заработной платы преподавателей  муниципальных образовательных организаций (из всех источников) к заработной плате по экономике составит 100 %;

увеличится удельный вес выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях  до 98%;

увеличится удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки - до 90 %;

повышение уровня соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения -  до 95 %;

удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся, 100% в 2021- 2023 г.г.;

увеличение удельного веса выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях - с 30 % в 2021 году до 98% в 2023 году;

увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки - с 65 % в 2021 году до 90 % в 2023 году;

повышение уровня соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения - с 70 % в 2021 году до 95 % в 2023 году;

количество  участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов  - 250 в 2021 году до 300 в 2023 году;

обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций    бесплатным горячим питанием  - 100 % в 2021 – 2023 г.г.;

обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций    двухразовым горячим питанием  - 100 % в 2021 – 2023 г.г.;

обеспечение воспитанников структурных подразделений  муниципальных образовательных организаций  трехразовым горячим питанием  -  100 % в 2021 – 2023 г.г.;

удельный вес  детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, - 10 % в 2021-2023 г.г.;

удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование, 35 % в 2021 году до 50 % в 2023 году;

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами,– 75 % в 2021  г. , 76 % - в 2023 г., в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей 20 % в 2021 г., до 25% в 2023 г.;

количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 г. до 5 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом – с 4 в 2021 до 5 в 2023 г.;

количество реализуемых  дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом – 15 в 2021 г., до 17 в 2023 г.;

количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом – 2 в 2021 г., 3 – в 2023 г.;

количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек;

обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений  с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей;

обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 100 % в 2021-2023 г.г.;

оборудование зданий общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования устройствами молниезащиты – 100 % в 2021 г.;

внедрение модели цифровой образовательной среды в 78 % образовательных организаций в 2021 году;

создание условий для максимального привлечения детей, подростков и сельской молодёжи  к систематическим занятиям физической культурой и спортом в урочное и во внеурочное время;

проведение капитального и текущего ремонта зданий не требуется, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г.;

не требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла, в общем количестве общеобразовательных организаций – 0 % к 2022 г.

увеличится количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов, до 300  человек;

обеспечение обучающихся на всех уровнях образования в общеобразовательных организациях    составит 100 %;

обеспечение воспитанников структурных подразделений  муниципальных образовательных организаций  трехразовым горячим питанием  составит  100 %;

увеличение охвата детей, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, от 70 % от общего числа обучающихся в 2021 г. до 92 % в 2023 г.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

3. Характеристика мер муниципального регулирования

Применение мер муниципального регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика мер правового регулирования

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком:

мониторинга эффективности деятельности учреждений общего образования;

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам различного уровня, вида и направленности, порядком организации образовательного процесса;

введения и обеспечения функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;

функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей;

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Лысогорского муниципального района.

Сведения о мерах правового регулирования подпрограммы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными бюджетными организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы общего образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности общеобразовательных организаций».

В ходе реализации основного мероприятия 2.1.   планируется  обеспечить финансирование выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями, реализующих основные образовательные программы на уровнях дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также финансирование уплаты налогов на имущество и транспортных налогов.

Реализация мероприятия позволит достичь следующих результатов:

удельный вес учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций района, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов составит   100 % в 2023 году;

старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения дистанционно;

в соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Лысогорском муниципальном районе  реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования отдел образования администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Лысогорском муниципальном районе. Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Лысогорском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Будет обеспечено единство муниципального образовательного пространства.

Основное мероприятие 2.2 «Развитие системы дополнительного образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности организации дополнительного образования».

В ходе реализации мероприятия 2.2. с целью повышения доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Саратовской области предусмотрены расходы на выполнение.

Реализация мероприятия позволит достичь следующих результатов:

обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием ресурсов центров «Точка роста», в общей численности детей, получающих дополнительное образование составит 35 % - в 2021 г. -22 году  50 % в 2023 г.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности».

В ходе реализации основного мероприятия 2.3. будут проведены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями стандартов, санитарных норм и правил, требований противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций.

Основное мероприятие 2.4.  «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

В ходе реализации основного мероприятия 2.4. будут проведены мероприятия по

- введению и обеспечению функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.

- методическому и информационному сопровождению поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

Основное мероприятие 2.5. «Оборудование зданий общеобразовательных организаций устройствами молниезащиты» направлено на реализацию мер по соблюдению пожарной безопасности в общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие 2.6. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» направлено на обновление материально – технической базы образовательных организаций Лысогорского муниципального района путем приобретения оборудования с целью работы с информационными системами и ресурсами федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС (далее – ЦОС).

«Основное мероприятие 2.7. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа": обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижении соответствующих результатов федерального проекта).

Обеспечение деятельности центров «Точка роста», функционирующих  на базе МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы», МБОУ «СОШ п. Октябрьский», МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш», МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка»;

«Основное мероприятие 2.8. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа": обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков».

Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка» (2022 г.)».

«Основное мероприятие 2.9.«Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Успех каждого ребенка"».

В результате  реализации мероприятия 2.9. в МБОУ «СОШ с. Новая Красавка Лысогорского муниципального района Саратовской области»  прогнозируется:

- создание условий, соответствующих современным требованиям для занятий обучающимися  спортом;

- увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во

внеурочное время до 100 % от общего числа обучающихся  в школе;

- охват физкультурой и спортом сельской молодёжи и жителей с.Новая Красавка различных возрастов;

- эффективное использование спортивного зала, увеличение на 10 % призовых мест при участии в  спортивных соревнованиях различных уровней.

«Основное мероприятие 2.10 . «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций».

Данное мероприятие определяет комплекс мер, направленных на приведение материально-технического состояния   МБОУ «СОШ № 1 р.п. Лысые Горы», МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш», МБДОУ – детский сад «Колокольчик» с. Широкий Карамыш, МБОУ «СОШ с. Большие Копены» в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам».

«Основное мероприятие 2.11. «Техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла».

Данным мероприятием предусмотрено техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла в МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш» в 2021 году.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

«Основное мероприятие 2.12. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях».

Данным мероприятием предусмотрен 100 % охват обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием.

«Основное мероприятие 2.13. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций».

Данным мероприятием предусмотрена ежемесячная выплата в размере 5000 рублей педагогическим работникам за классное руководство.

7. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований района

Участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований района не предусмотрено.

8. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет  338494,85 тыс.руб.

из которых:

областной бюджет– 155283,71 тыс.руб.

местный бюджет   - 112611,14 тыс.руб.

в 2021 году – 135444,56 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет– 98872,85 тыс.руб.

местный бюджет – 36571,71 тыс.руб.

в 2022 году – 104974,91 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет–36738,83 тыс.руб.

местный бюджет  -  68236,08 тыс.руб.

в 2023 году– 98075,38 тыс.руб., в том числе:

областной бюджет -   19672,03 тыс.руб.

местный бюджет -  78403,35 тыс.руб.

Сведения об объемах финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий.

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников подпрограммы, низкому качеству реализации основных мероприятий на территориальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных мониторинга.

Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации подпрограммы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках подпрограммы результатов, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.

В связи с разнообразием планов, объектов рисков, их спецификой, характерной для общего образования области, комплексностью целей подпрограммы, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, количественная характеристика рисков невозможна.

Приложение N 1
к муниципальной программе
«Развитие образования в Лысогорском

муниципальном районе

на 2021 – 2023 г.г.»

Сведения
о целевых показателях муниципальной программы  «Развитие образования в

Лысогорском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы»

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г | 2022г |  | 2023г |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 98,5 | 99 |  | 100 |
| 2. | Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 4. | Доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях | % | 30 | 78 |  | 98 |
| 5. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки | % | 65 | 74 |  | 90 |
| 6. | Уровень соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения | % | 70 | 89 |  | 95 |
| 7. | Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов | чел. | 250 | 275 |  | 300 |
| 8. | Обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 9. | Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций двухразовым горячим питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 10. | Обеспечение воспитанников структурных подразделений муниципальных образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций трехразовым горячим питанием | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 10 | 10 |  | 10 |
| 12. | Доля детей возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в 3 центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | % | 35 | 50 |  | 50 |
| 13. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | % | 75 20 | 76 22 |  | 76 25 |
| 14. | Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности | ед. | 4 | 4 |  | 5 |
| 15. | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | ед. | 4 | 4 |  | 5 |
| 16. | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | ед. | 15 | 15 |  | 17 |
| 17. | Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей | ед. | 2 | 2 |  | 3 |
| 18. | Обеспечение комплекса организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 19. | Количество работников муниципальных учреждений, занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 |  | 0 |
| 20. | Обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей; | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 21. | Обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 22. | Внедрение модели цифровой образовательной среды в образовательных организаций в | % | 78 | 0 |  | 0 |
| 23. | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | % | 70 | 85 |  | 92 |
| 24. | Доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт крыши, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21 | 0 |  | 0 |
| 25. | Доля сельских общеобразовательных организаций, в которых требуется ремонт спортивных залов | % | 5,2 | 0 |  | 0 |
| 26. | Доля общеобразовательных организаций, в которых требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника | % | 5,2 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 98,5 | 99 | 100 |  |
| 1.2. | Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Удельный вес детей дошкольных образовательных организаций, охваченных горячим трехразовым питанием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования | % | 55 | 75 | 100 |  |
| 1.6. | Количество работников муниципальных учреждений, занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2020 года в размере не менее 12130 рублей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8. | Удельный вес оборудованных зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общем числе общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционно, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях | % | 30 | 78 | 98 |  |
| 2.3. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки | % | 65 | 74 | 90 |  |
| 2.4. | Доля соответствия результатов мониторинга достижений обучающихся, освоивших программы начального общего образования, показателям качества образовательного учреждения | % | 70 | 89 | 95 |  |
| 2.5. | Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов | чел. | 250 | 275 | 300 |  |
| 2.6 | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, получающих бесплатное горячее питание | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.7. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.8. | Удельный вес воспитанников структурных подразделений муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных трехразовым горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.10. | Доля детей возрасте 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в 3 центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | % | 35 | 45 | 50 |  |
| 2.11. | Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей | % | 75 20 | 75 25 | 76 25 |  |
| 2.12. | Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, ед. накопительным итогом | шт | 4 | 4 | 5 |  |
| 2.13. | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования, ед. накопительным итогом | шт | 4 | 4 | 5 |  |
| 2.14. | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики, ед. накопительным итогом | шт | 15 | 15 | 17 |  |
| 2.15. | Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей, ед. накопительным итогом | шт | 2 | 2 | 3 |  |
| 2.16. | Обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2021 года в размере не менее 12130 рублей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.17. | Обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.18. | Удельный вес оборудованных зданий общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования устройствами молниезащиты | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.19. | Доля образовательных учреждений, в которых внедрена модель цифровой образовательной среды в 78 % образовательных организаций в 2021 году | % | 78 | 0 | 0 |  |
| 2.20. | Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | % | 70 | 86 | 92 |  |
| 2.21. | Доля образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт крыши, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 5,2 | 0 | 0 |  |
| 2.22. | Доля образовательных организаций, в которых требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 5,2 | 0 | 0 |  |

Приложение N 2
к муниципальной программе
«Развитие образования в Лысогорском

муниципальном районе

на 2021 – 2023 г.г.»

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы   «Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  |
| 1. | Приказ отдела образования администрации Лысогорского муниципального района | О реализации системы мер по развитию системы дошкольного образования, включающих открытие структурных подразделений дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | 2021- 2023 г.г. |
| 2. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области | 2021- 2023 г.г. |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация предоставления питания в дошкольных образовательных организациях» |  |  |  |  |
| 3. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на предоставление питания в дошкольных образовательных организациях | Администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области | 2021- 2023 г.г. |
| Основное мероприятие 1.3. «Оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молнеизащиты» |  |  |  |  |
| 4. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты | Администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области | 2021- 2023 г.г. |
| Основное мероприятие 1.4. «Строительство здания МБДОУ – детский сад «Радуга» р.п. Лысые Горы» |  |  |  |  |
| 5. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на строительство здания МБДОУ – детский сад «Радуга» р.п. Лысые Горы , об утверждении графика проведения мероприятий, смет расходов на их проведение | Администрация Лысогорского муниципального района Саратовской области | 2021 г. |
| Подпрограмма 2«Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие системы общего образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |
| 6. | Приказ отдела образования администрации Лысогорского муниципального района | О создании муниципального электронного банка лучших педагогических практик общего образования в рамках реализации ФГОС | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района, муниципальные общеобразовательные организации | 2021-2023 г.г. |
| 7. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация Лысогорского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2021-2023 г.г. |
| Основное мероприятие 2.2. «Развитие системы дополнительного образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности организации дополнительного образования» |  |  |  |  |
| 8. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на обеспечение деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» р.п. Лысые Горы Саратовской области | Администрация Лысогорского муниципального района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2021-2023 г.г. |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» |  |  |  |  |
| 9. | Приказ отдела образования администрации Лысогорского муниципального района | О проведении мероприятий по приведению в соответствие с требованиями стандартов, санитарных норм и правил, требований противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | 2021-2023 г.г. |
| Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |
| 10. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021-2023 г.г. |
| Основное мероприятие 2.5. «Оборудование зданий общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования устройствами молниезащиты» |  |  |  |  |
| 11. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на оборудование зданий общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования устройствами молниезащиты | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021-2023 г.г. |
| Основное мероприятие 2.6. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» |  |  |  |  |
| 12. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021-2023 г.г. |
| Основное мероприятие 2.7.«Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа": обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижении соответствующих результатов федерального проекта) |  |  |  |  |
| 13. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на расходы, связанные с обеспечением условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы», МБОУ «СОШ п. Октябрьский», МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш», МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка» | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021-2023 г.г. |
| Основное мероприятие 2.8. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа": обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. |  |  |  |  |
| 14. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на расходы, связанные с обновлением материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка Лысогорского района» | Администрация Лысогорского муниципального района | 2022 г. |
| Основное мероприятие 2.9.«Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Успех каждого ребенка"» |  |  |  |  |
| 15. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ с. Новая Красавка» | Администрация Лысогорского муниципального района | 2022 г. |
| Основное мероприятие 2.10. «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» |  |  |  |  |
| 16. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на расходы, связанные с проведением капитального ремонта крыш в МБОУ «СОШ № 1 р.п. Лысые Горы», МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш», | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г. |
| «Основное мероприятие 2.11. «Техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла» |  |  |  |  |
| 17. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на расходы, связанные с техническим переоборудованием систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла в МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш» | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г. |
| «Основное мероприятие 2.12. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |  |
| 18. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на расходы, связанные с организацией горячего питания для школьников 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г.-2023 г. |
| «Основное мероприятие 2.13. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |
| 19. | Постановление администрации Лысогорского муниципального района | О распределении средств на выплаты за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г.-2023 г. |

Приложение N 3
к муниципальной  программе
«Развитие образования в Лысогорском

муниципальном районе

на 2021 – 2023 г.г.»

Перечень
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы   «Развитие образования в Лысогорскоммуниципальном районе на 2021– 2023 г.г.»

| N п/п | Номер и наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) |  | Последствия не реализации муниципальной программы и основного мероприятия | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1«Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций» |  | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г. |  | 2023 г. | Удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования; ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  | Наличие очередности в дошкольные образовательные организации района, рост социальной напряженности | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (пункты 1.1., 1.2.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7.) |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Организация предоставления питания в дошкольных образовательных организациях» |  | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г. |  | 2023 г. | Организация полноценного, сбалансированного питания детей |  | Недостаточная организация сбалансированного детского питания в образовательных учреждениях | Удельный вес детей дошкольных образовательных организаций, охваченных горячим трехразовым питанием в возрасте от 1,5 до 7 лет (пункт 1.3.) |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты» |  | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г. |  | 2023 г. | Оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты |  | Отсутствие устройств молниезащиты в дошкольных образовательных организациях | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оборудованных устройствами молниезащиты (пункт 1.8) |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Строительство здания МБДОУ – детский сад «Радуга» р.п. Лысые Горы» |  | Администрация Лысогорского муниципального района | 2021 г. |  | 2023 г. | Постройка нового здания МБДОУ – детский сад «Радуга» р.п. Лысые Горы |  | Отсутствие положительного заключения, необходимого для начала строительства | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (пункт 1.1) |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие системы общего образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021г. | 2023 г. | Создание во всех общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; | Недоступность качественного образования для всех детей школьного возраста независимо от места жительства, социального, экономического положения их семей |  | Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в общем количестве обучающихся (пункты 2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.7, 2,8, 2.17.,2.18., 2.21.,2.22.) |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Развитие системы дополнительного образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности организации дополнительного образования» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021г. | 2023 г. | Создание во всех общеобразовательных организациях условий для реализации программ дополнительного образования | Недоступность качественного образования для всех детей школьного возраста независимо от места жительства, социального, экономического положения их семей |  | Удельный вес детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5-18 лет (пункт 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15) |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021г | 2023г. | Приведение в соответствие со стандартами, санитарными нормами, правилами и требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности организаций общего образования и дополнительного образования, | Несоответствие зданий и материально-технического обеспечения образовательных организаций требованиям современных условий |  | Удельный вес общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общем числе общеобразовательных организаций (пункт 2.1.) |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021г | 2023г. | Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (пункты 2.9., 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15) |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. «Оборудование зданий общеобразовательных организаций устройствами молниезащиты» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021г | 2023г. | Оборудование зданий общеобразовательных организаций устройствами молниезащиты | Отсутствие устройств молниезащиты в общеобразовательных организациях |  | Удельный вес общеобразовательных организаций, оборудованных устройствами молниезащиты (пункт 2.18.) |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы общего образования, путем приобретения оборудования для внедрения целевой модели ЦОС | Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» для всех участников образовательного процесса |  | Удельный вес образовательных организаций, реализующих программы общего и дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно – сервисной платформы ЦОС (пункт 2.19.) |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа": обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижении соответствующих результатов федерального проекта) | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | Обеспечение деятельности центров цифрового и гуманитарного профилей | Увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие расходы, оплата труда |  | Удельный вес общеобразовательных организаций, на базе которых открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (пункт 2.11.) |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа": обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы», МБОУ «СОШ с. Большая Дмитриевка» | Проведение ремонтных работ, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги, прочие расходы, оплата труда рабочих |  | Удельный вес общеобразовательных организаций, на базе которых открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (пункт 2.11.) |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ с. Новая Красавка» | Проведение ремонтных работ, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги, прочие расходы, оплата труда рабочих |  | Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (пункт 2.20.) |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10. «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | ремонт кровель МБОУ «СОШ № 1 р.п. Лысые Горы», МБОУ «СОШ с. Широкий Карамыш» | Приведение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых требуется капитальный ремонт крыши, в общем количестве общеобразовательных организаций достигнет 0% в 2020 г. (пункт 2.21.) |
| 2.11. | «Основное мероприятие 2.11. «Техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | Техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла в МБОУ «СОШ с. Широкий карамыш» | Проведение работ по техническому переоборудованию систем теплоснабжения, установка индивидуального источника тепла, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги, прочие расходы, оплата труда рабочих |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых требуется техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла , в общем количестве общеобразовательных организаций достигнет 0% в 2020 г.(пункт 2.22.) |
| 2.12 | «Основное мероприятие 2.12. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Недостаточная организация сбалансированного детского питания в образовательных учреждениях |  | Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, получающих бесплатное горячее питание (пункт 2.6.) |
| 2.13 | «Основное мероприятие 2.13. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района |  |  | 2021 | 2023 | Обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | невыполнение контрольных цифр по ежемесячным выплатам за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Обеспечение денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (пункт 2.17) |

Приложение N 4
к муниципальной программе

«Развитие образования в Лысогорском

муниципальном районе

на 2021-2023 г.г.»

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы   «Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»

| Наименование | Ответственный исполнитель , соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего тыс. рублей) | год реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Развитие образования в Лысогорском муниципальном районе на 2020-2022 г.г. | Отдел образования администрации Лысогорского района | всего | 358125,87 | 142360,88 | 111219,85 | 104545,14 |
|  |  | областной бюджет | 155283,71 | 98872,85 | 36738,83 | 19672,03 |
|  |  | местный бюджет | 202842,16 | 43488,03 | 74481,02 | 84873,11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Лысогорского муниципального района» | Отдел образования администрации Лысогорского района | всего | 19631,02 | 6916,32 | 6244,94 | 6469,76 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19631,02 | 6916,32 | 6244,94 | 6469,76 |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 15317,9 | 4920,04 | 5107,00 | 5290,85 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15317,9 | 4920,04 | 5107,00 | 5290,85 |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация предоставления питания в дошкольных образовательных организациях» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 3415,13 | 1096,28 | 1137,94 | 1178,91 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3415,13 | 1096,28 | 1137,94 | 1178,91 |
| Основное мероприятие 1.3. «Оборудование зданий дошкольных образовательных организаций устройствами молниезащиты» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 900,00 | 900,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 900,00 | 900,00 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. «Строительство здания МБДОУ – детский сад «Радуга» р.п. Лысые Горы | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования Лысогорского муниципального района» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 338494,85 | 135444,56 | 104974,91 | 98075,38 |
|  |  | областной бюджет | 155283,71 | 98872,85 | 36738,83 | 19672,03 |
|  |  | местный бюджет | 112611,14 | 36571,71 | 68236,08 | 78403,35 |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие системы общего образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 258419,9 | 85805,51 | 85679,01 | 86935,38 |
|  |  | областной бюджет | 95305,9 | 56010,1 | 24476,75 | 14819,05 |
|  |  | местный бюджет | 163114 | 29795,41 | 61202,26 | 72116,33 |
| Основное мероприятие 2.2. «Развитие системы дополнительного образования, соответствующей современным требованиям, обеспечение деятельности организации дополнительного образования» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 8143,59 | 7379,91 | 7660,35 | 7936,12 |
|  |  | областной бюджет | 8143,59 | 3582,93 | 3719,08 | 3852,97 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 3796,97 | 3941,27 | 4083,15 |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 2981,88 | 957,77 | 994,16 | 1029,95 |
|  |  | местный бюджет | 2981,88 | 957,77 | 994,16 | 1029,95 |
| Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 4826,86 | 1871,56 | 1942,68 | 1012,62 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4826,86 | 1871,56 | 1942,68 | 1012,62 |
| Основное мероприятие 2.5. «Оборудование зданий общеобразовательных организаций и учреждения дополнительного образования устройствами молниезащиты» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 467 | 150,0 | 155,7 | 161,30 |
|  |  | местный бюджет | 467 | 150,0 | 155,7 | 161,30 |
| Основное мероприятие 2.6. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 33818,2 | 33818,2 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 33818,2 | 33818,2 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа"»: обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижении соответствующих результатов федерального проекта) | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 11530,00 | 5461,6 | 6068,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 11530,00 | 5461,6 | 6068,4 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа"»: обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 1125,6 |  | 1125,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 1125,6 | 0 | 1125,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 1349,0 | 0,0 | 1349,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1349,0 | 0,0 | 1349,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. «Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Основное мероприятие 2.11. «Техническое переоборудование систем теплоснабжения с установкой индивидуального источника тепла» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Основное мероприятие 2.12. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Основное мероприятие 2.13. «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Лысогорского

муниципального района                                                                       В.А.Фимушкина