Приложение к постановлению администрации Лысогорского муниципального района Саратовской области от «25» июля 2018 г. № 345

***План мероприятий («дорожная карта»)
по перспективному развитию Лысогорской детской школы искусств по видам искусств
на 2018-2022 годы***

1. **Общие положения**

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию Лысогорской детской школы искусств по видам искусств на 2018-2022 годы разработан в целях сохранения и дальнейшего развития отечественной системы художественного образования, сложившейся к середине ХХ века и не имеющей аналогов в мировом образовательном пространстве, с учетом реализации основных направлений стратегических документов в области образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе предусмотренных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015г. № 683, Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 03.04.2012, Основами государственной культурной политики, утверждёнными Указом Президента Российской Федерации от 24.12. 2014г. № 808, Стратегией государственной культурной политики на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 № 11, Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р, Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Программой развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы, утвержденной Министром культуры Российской Федерации 29.12.2014.

 План мероприятий направлен на решение следующих задач:

- повышения значимости детской школы искусств по видам искусств (далее по тексту – ДШИ) в социокультурном пространстве страны, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;

- развития ДШИ как первого уровня трехуровневой системы художественного образования (ДШИ – училище – творческий вуз) посредством методического и творческого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования отрасли культуры с целью повышения качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры;

- сохранения и развития отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления;

- модернизацию материально-технической базы ДШИ;

- повышения кадрового потенциала работников ДШИ.

 Перспективные направления, отраженные в «дорожной карте», включают в себя:

- создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, просветительской деятельности, обеспечение доступности ДШИ для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение количества одаренных детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств, обеспечение сохранности контингента обучающихся в ДШИ и качества подготовки выпускников ДШИ, развитие взаимодействия ДШИ с другими образовательными организациями отрасли культуры;

- повышение качества проводимых региональными и муниципальными органами власти, а также ДШИ творческих и просветительских мероприятий для одаренных детей (фестивалей, конкурсов, творческих школ, выставок т др.);

- повышение кадрового потенциала ДШИ, в том числе посредством целевой подготовки кадров в подведомственных Минкультуры России образовательных организациях;

- формирование новых принципов финансового обеспечения деятельности ДШИ, в том числе посредством выделения средств со стороны субъектов Российской Федерации муниципальным ДШИ на реализацию предпрофессиональных программ в области искусств, что предусмотрено частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- модернизация материально-технической базы ДШИ.

 Реализация плана мероприятий позволит повысить интерес жителей района в приобщении детей к постижению различных видов искусств, а также создать благоприятные условия для выявления, воспитания и сопровождения талантливых детей и молодежи.

 Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- развитие интеллектуальных и творческих ресурсов российского общества посредством обеспечения талантливым детям доступа к культурным и историческим ценностям, приобщения наибольшего количества детей и подростков к творческой деятельности, формирования гармонично развитой личности, грамотной, заинтересованной аудитории зрителей и слушателей как части интеллектуально развитого российского общества;

- повышения значимости ДШИ;

- повышение эффективности в управлении ДШИ.

**2. Результативность основных видов деятельности Лысогорской ДШИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в Лысогорской ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в муниципальном районе | % | 5,7 | 7 | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** |
| 2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в муниципальном районе | % | 0,5 | 1,09 | 1,7 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 3. Конкурс при приеме детей в Лысогорской ДШИ на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств | чел. на 1 место | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Удельный вес количества мест приема на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года  | % | 9,6 | 15,4 | 40 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 5. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области **музыкального искусства за** счет бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – ДШИ, расположенных в городской местности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – ДШИ, расположенных в сельской местности | 33 | 29 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных программ, реализуемых в Лысогорской ДШИ (за исключением образовательных программ в области хореографического и (или) циркового искусства) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 7. Доля выпускников Лысогорской ДШИ, завершивших освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования на профильные образовательные программы от общего числа выпускников Лысогорской ДШИ, завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 8. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств | % | 100 | 91,8 | 89,6 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9. Лысогорская ДШИ, имеющая в своей структуре подготовительные отделения (классы) | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие в Лысогорской ДШИ детских творческих коллективов – симфонических (камерных) оркестров, оркестров духовых, народных инструментов, эстрадных оркестров на отделениях,реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра» | есть/нет |  |  |  |  |  |  |  |
| – ДШИ, расположенных в городской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – ДШИ, расположенных в сельской местности |  | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| 11. Реализация в ДШИ, расположенных в городской местности, предпрофессиональных образовательных программ с использованием сетевой формы обучения на основе договоров с профессиональными образовательными организациями или учреждениями культуры соответствующего профиля | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ДШИ, расположенная в городской местности, на базе которых студенты профессиональных образовательных организаций и (или) ВУЗ культуры и искусства проходят различные виды практик | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Доля детей, обучающихся в Лысогорской ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно Лысогорской ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в Лысогорской ДШИ | % | 50 | 50,5 | 53 | 60 | 80 | 90 | 90 |
| 14. Доля детей, обучающихся в Лысогорской ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в Лысогорской ДШИ | % | 13 | 23,6 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 15. Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых Лысогорской ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности | ед. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. Наличие в Лысогорской ДШИ официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержание которого соответствует требованиям ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований с структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», в т.ч. адаптированные для лиц с нарушениями зрения | есть |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Материально-техническое оснащение Лысогорской ДШИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. Численность зданий Лысогорской ДШИ, требующих капитального ремонта и (или) реставрации, находящихся в аварийном состоянии, от общего количества находящихся в оперативном управлении у Лысогорской ДШИ зданий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Удельный вес численности учебных помещений Лысогорской ДШИ, оснащенных необходимыми техническими средствами обучения (в т.ч. компьютерными системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью | % | 50 | 60 |  60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 3. Удельный вес численности учебных помещений Лысогорской ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (за исключением учебных помещений, предназначенных для реализации образовательных программ в области хореографического и циркового искусства) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

**4. Финансово-экономическое сопровождение деятельности Лысогорской ДШИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. Удельный вес бюджетных средств, направляемых на обеспечение реализации предпрофессиональных программ в области искусств, от общего объема бюджетных средств, выделяемых учредителем Лысогорской ДШИ на выполнение государственного (муниципального) задания | % | 10 | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 2. Отношение заработной платы педагогических работников Лысогорской ДШИ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в муниципальном районе | % |  96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) задания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДШИ, расположенных в городской местности | % |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДШИ, расположенных в сельской местности | 0 | 3,5 | 2,6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 4. Удельный вес объема финансовых средств, направляемых Лысогорской ДШИ на пополнение библиотечных фондов и повышение квалификации работников, от общего объема бюджетных средств, выделяемых учредителем на выполнение государственного (муниципального) задания, и внебюджетных поступлений | % |  0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5. Удельный вес поступивших в Лысогорское ДШИ муниципального ведения из бюджета субъекта Российской Федерации финансовых средств сверх объема финансовых средств, выделяемого учредителем Лысогорской ДШИ на выполнение государственного (муниципального) задания | % | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |

**5. Кадровое и методическое обеспечение деятельности Лысогорской ДШИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. Доля преподавателей Лысогорской ДШИ с профильным высшим или средним профессиональным образованием и (или) прошедших профессиональную переподготовку в области того или иного вида искусств согласно преподаваемым учебным предметам по реализуемым Лысогорской ДШИ предпрофессиональным программам | % | 54,5 | 63,6 | 81,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации или переподготовки, в т.ч.направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), в образовательных организациях в области искусств соответствующего профиля  | % | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 25 | 20 | 20 | 20 |