Приложение к постановлению

администрации Лысогорского муниципального района

от 01 ноября 2018 г.  № 522

П А С П О Р Т

муниципальной составляющей национального проекта

«КУЛЬТУРА» Лысогорского района

1. Основные положения

| Краткое наименование национального проекта | Культура | Срок начала и окончания | 01.01.2019-31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной составляющей национального проекта | Заместитель главы Лысогорского муниципального района Фимушкина В.А. |  |  |
| Руководитель муниципальной составляющей национального проекта | и.о.начальника отдела культуры и кино Казаченко Е.А. |  |  |
| Администратор муниципальной составляющей национального проекта |  |  |  |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличение на 10% числа посещений организаций культуры( % к базовому значению) | Общественный совет | 56910 | 01.01.2018 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 2. | Увеличение числа обращений цифровым ресурсам культуры в 5 раз (% к базовому значению) | Общественный совет | 15823 | 01.01.2018 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |

3. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта

3.1. Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

(«Культурная среда»)

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 2 | Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 2.1 | Потребность в приобретении музыкальных инструментов, технических средств обучения, современной учебной мебелью: Аккордеон (1 шт.) 175000руб. Баян (1 шт.) 55 000 руб. Экран для проектора 121х121 2600 руб. Компьютер (1 шт.) 50000 руб. Зеркальная стена для хореографического класса (6 метров) 20000 руб. Магнитная доска 1,5х2 (1 шт.) 3500 руб. Оборудования для художественного отделения 25000 руб. Итого:331100 (Триста тридцать одна тысяча сто)рублей00 копеек | 2019 | Батова Л.Г. |
| 2.2 | Рояль 1 шт. 700 000 руб. Гитара 1 шт. 65500 руб. Ноутбук 25000 руб.. Наглядные пособия для художественного отделения 21500 Мольберты «Хлопушка» 60x85см.(20 шт.)53660 руб. Итого:865660 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят)рублей 00 копеек | 2020 | Батова Л.Г. |
| 2.3 | Гитара 1 шт. 125000 руб. Аккордеон 1 шт. 55000 руб. Фортепиано 1 шт. 50000 руб. Интерактивная доска для сольфеджио 40000 р. Нотная и методическая литература, наглядные пособия -20000 руб. Этюдный ящик алюминиевые ножки 20 шт. 68000 руб. Мольберт настольный с ящиком 10 шт. 14000 р. Мольберт магнитномаркерный 75х100 см.(10 шт.) 53390 руб Итого: 425390 (Четыреста двадцать пять тысяч триста девяносто)рублей 00 копеек | 2021 | Батова Л.Г. |
| 2.4 | Интерактивная доска для муз.лит-ры 40000 руб. Пульты для нот 10 шт. 15000 руб. Подставка для ног 5 шт. 3500 руб. Стулья 30 шт. 30000 руб. Шкафы для художников 4 шт. 54000 руб. Парты для подростков 5 шт. 12000 руб.. Мультимедийная система с проектором 1 шт. - 30000 руб. Нотная и методическая литература, наглядные пособия – 30000 руб. Мольберт ученический Хлопушка 30 шт. 51000 р. Стул-банкетка для пианиста 2 шт. 5000 р. Мольберт телескопический металлический (тренога) для пленэров (10 шт.) 19080руб. Итого:289580 (Двести восемьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек | 2022 | Батова Л.Г. |
| 2.5 | Интерактивная доска для художников 1 шт. 100000 руб. Оркестровый комплект нар.ин-ов 1000000 руб. Нотная и методическая литература, наглядные пособия -30000 руб. Планшет с зажимом для рисования А-4 (20 шт.)-10580 руб. Итого: 1 140580 (Один миллион сто сорок тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек | 2023 | Батова Л.Г. |
| 2.6 | Гусли клавишные 1 шт. 200000 р Шкаф книжный 4 шт. 60000 р. Магнитные мольберты 20 шт 64000 руб. Танцевальная обувь 10 пар 25000 руб. Нотная и методическая литература, наглядные пособия 50 000 руб. Учебные гипсы – 15000 руб. Пианино – 400000 руб. Итого: 814000( Восемьсот четырнадцать тысяч)рублей 00 копеек | 2024 | Батова Л.Г. |
| 3. | Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 3.1 | 1.Создание модельной муниципальной библиотеки в с.Новая Красавка 3000000(Три миллиона)рублей 00 коп.; 2.Создание модельной муниципальной библиотеки в с.Большие Копены – 3000000(Три миллиона) рублей 00 копеек.; Итого:6000000(Шесть миллионов) рублей 00 копеек. | 2019 | Абушкина Н.П. |
| 3.2 | 1.Капитальный ремонт Яблочного сельского Дома культуры 3000000 (Три миллиона рублей 00 копеек); Итого: 3000000 (Три миллиона рублей) рублей 00 копеек. | 2020 | Казаченко Е.А. |
| 3.3 | 1.Капитальный ремонт Чадаевского сельского Дома культуры 4500000(Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек); 2.Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения 6000000 (Шесть миллионов)рублей 00 копеек. Итого:10500000 (Десять миллионов пятьсот тысяч рублей)00 копеек. | 2021 | Казаченко Е.А. |
| 3.4 | 1.Строительство Урицкого сельского Дома культуры 45000000(Сорок пять миллионов рублей 00 копеек); 2.Создание модельной муниципальной библиотеки в с.Большая Дмитриевка 3000000(Три миллиона)рублей 00 копеек. Итого:48000000 (Сорок восемь миллионов ) рублей00 коп. | 2022 | Казаченко Е.А. |
| 3.5 | 1.Капитальный ремонт Большерельненского сельского Дома культуры 3000000 (Три миллиона рублей) Итого:3000000 (Три миллиона рублей)00 копеек. | 2023 | Казаченко Е.А. |
| 3.6 | 1.Капитальный ремонт Октябрьского сельского Дома культуры 3500000(Три миллиона пятьсот тысяч рублей); 2.Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения 6000000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек. Итого:9500000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. | 2024 | Казаченко Е.А. |
| 4. | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования для показа кинофильмов в кинозале «Луч» 6000000 (Шесть миллионов рублей) | 2020 | Казаченко Е.А. |
| 5. | Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта (пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |

3.2. Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

(«Творческие люди»)

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 2 | Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации режиссера самодеятельного театра, хормейстера, библиотекаря, преподавателя фортепиано, менеджера. | 2020 | Казаченко Е.А. |
| 2.2 | Повышение квалификации режиссера самодеятельного театра, хормейстера, библиотекаря, преподавателя фортепиано, преподавателя по классу гитара. | 2021 | Казаченко Е.А. |
| 2.3 | Повышение квалификации хормейстера, библиотекаря, преподавателя фортепиано. | 2022 | Казаченко Е.А |
| 2.4 | Повышение квалификации хормейстера, библиотекаря, преподавателя фортепиано. | 2023 | Казаченко Е.А. |
| 2.5 | Повышение квалификации режиссера самодеятельного театра, хормейстера, библиотекаря, преподавателя фортепиано. | 2024 | Казаченко Е.А. |
| 3 | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Саратовской области (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 4 | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Саратовской области (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 4.1 | Участие в грантовых проектах 100000(Сто тысяч) рублей 00 коп. | 2021 | Абушкина Н.П. |
| 4.2 | Участие в грантовых проектах 100000(Сто тысяч) рублей 00 коп. | 2023 | Абушкина Н.П. |

3.3. Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры»

(«Цифровая культура»)

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать в Саратовской области виртуальные концертные залы (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |
| 1.1 | Закупка оборудования для виртуального концертного зала 2000000 (Два миллиона рублей) | 2020 | Казаченко Е.А. |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «Ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |  |  |

4.  Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. рублей) |  |
| Федеральный проект № 1 «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1: | 6,33 | 9,87 | 10,92 | 48,28 | 4,14 | 10,31 | 89,85 |  |
| федеральный бюджет | 6,33 | 9,87 | 10,92 | 48,28 | 4,14 | 10,31 | 89,85 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированный бюджет Саратовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный проект № 2 «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированный бюджет Саратовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный проект № 3 «Цифровая культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированный бюджет Саратовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6,33 | 11,87 | 11,02 | 48,28 | 4,24 | 10,31 | 92,05 |  |
| бюджет Саратовской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |