### Муниципальная программа

«МОЛОДЕЖЬ

ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА »

на 2018- 2020 годы

Муниципальная  программа

« Молодежь Лысогорского района» на 2018- 2020 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | муниципальная программа «Молодежь Лысогорского района» на 2018-2020 годы (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Лысогорского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму администрации Лысогорского муниципального района |
| Основные исполнители Программы | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму администрации Лысогорского муниципального района; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс» (по согласованию); Отдел образования администрации Лысогорского муниципального района; Отдел культуры и кино администрации Лысогорского муниципального района; ГКУ СО «ЦЗН Лысогорского района (по согласованию) |
| Перечень подпрограмм | « Социализация молодого поколения», «Патриотическое воспитание детей и молодежи» |
| Цели Программы | создание необходимых условий для самореализации молодых людей, выбора ими своего жизненного пути, ответственного участия во всех сферах жизнедеятельности района; воспитание, становление, духовное и физическое развитие молодежи района |
| Задачи Программы | оптимизация демографической политики; формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, социальных болезней; создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; обеспечение занятости молодежи, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки юношей и девушек; подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны; укрепление молодой семьи; создание и поддержка деятельности молодежных общественных организаций, выработка эффективных форм взаимодействия с ними с целью развития социальной активности молодежи; воспитание гражданственности, правовой культуры, повышение уровня правового сознания подростков и молодежи; формирование у молодых людей патриотических ценностей, уважения к культурному и историческому прошлому страны, повышение престижа военной службы, подготовка молодого поколения к службе в Вооруженных Силах РФ |
| Целевые показатели Программы | количество молодежных и детских общественных организаций и объединений, принимающих участие в реализации районной молодежной политики, с 15 процентов в 2017 году до 19 процентов 2020 году; доля молодых людей, принимающих участие в массовых творческих, спортивных, научных и других мероприятиях, в общей численности молодежи района с 30,0 процента в 2017 году до 33,1 процента в 2020 году; доля молодых людей, включенных в проекты развития социальной компетентности, получивших социальные услуги (по различным направлениям сферы работы с детьми и молодежью), в общей численности молодежи района с 17,4 процента в 2017 году до 19 процентов в 2020 году; количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий 100 чел. в 2017 – до 300 в 2020 году. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем необходимых для реализации Программы средств бюджета Лысогорского муниципального района в 2018-2020 годах составляет 153,0 тыс. рублей: 2018 год – 49,5 тыс. руб.; 2019 г. – 51,0 тыс. руб., 2020 г. – 53,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | уменьшение заболеваемости алкоголизмом; уменьшение количества лиц, стоящих на наркологическом учете; уменьшение количества преступлений, совершаемых подростками и молодежью; уменьшение количества разводов молодых семей; повышение уровня занятости подростков и молодежи; |
| Контроль за исполнением Программы | осуществляется первым заместителем главы администрации Лысогорского муниципального района |

1. Характеристика  сферы  реализации  Программы «Молодежь Лысогорского

района  на 2018-2020 гг.»

Программа «Молодежь Лысогорского района на 2018-2020 гг.» призвана  обеспечить  возрастание роли молодежи  и увеличение ее вклада  в социально-экономическое развитие района, который осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи на процессы  социально-эконмического, общественно-политического, культурного развития района.

Особенностью Программы  является ее общественно-государственный характер, так как программа предполагает активное включение молодых людей в процесс ее реализации посредством привлечения молодежи к участию в социально полезной деятельности, в общественной жизни страны, государственной деятельности и управлении, выработки  эффективных форм взаимодействия  с детскими и молодежными общественными объединениями, вовлечения в проекты, программы, программные мероприятия, направленные  на поддержку научной, инновационной, творческой и предпринимательской  активности  молодежи.

В современном обществе категория «молодежь» носит  противоречивый характер. С одной  стороны, это наиболее  динамично  развивающаяся часть общества, призванная вести страну  к техническому прогрессу, экономическим  успехам и вывести на новый более качественный  виток  развития, а с другой стороны, это социально-демографическая группа с переходным  социальным статусом и формирующимся сознанием. Кроме того, на становление    молодежи большое влияние  оказывает  специфика  современного общества, выраженная в нестабильности и неравенстве  стартовых возможностей.

По результатам опроса, проводимого  среди  выпускников общеобразовательных  организаций, учащихся средних  специальных учебных заведений, студентов  высших учебных заведений области и работающей молодежи,   были выявлены проблемы, волнующие молодых людей:

проблемы трудоустройства;

отсутствие возможности самореализации в современном обществе;

отсутствие  идеологии, духовных и семейных ценностей;

пассивность молодежи в общественной жизни   общества, отсутствие  патриотизма;

асоциальные проявления  в молодежной среде и др.

9 октября 2006 года вступил в силу Закон Саратовской области № 94-ЗСО «О молодежной  политике в Саратовской области»,  регламентирующий деятельность  указанной отрасли. В  целях  развития социальной практики на территории региона  приняты: «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Саратовской области на 2011-2015 года», «Концепция  развития движения студенческих отрядов в Саратовской области на 2012-2016 годы».

На территории района  молодежную политику  осуществляет ряд организаций  и учреждений: Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму  администрации  Лысогорского муниципального района, Отдел образования администрации  Лысогорского муниципального района, Отдел культуры и кино администрации  Лысогорского муниципального района, ГБУ «Молодежь плюс». Совместная работа  предполагает охватить данной Программой более 2000 человек от 14 до 30 лет.

Район неоднократно становился  площадкой для мероприятий районного и областного  уровня. В 2016-2017 годах на территории района  прошли Молодежные  Форумы «ФЛЕШ».

На территории Лысогорского  муниципального района (ЛМР) проживает: молодёжи (от 14 до 30 лет) –3982 чел.

Количество обучающихся (от 14 лет): школы -  236 чел.

Молодежная политика на территории ЛМР реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Лысогорского   района на 2018-2020 гг.»

В 2017 году организовано и проведено 40 мероприятий с охватом участников                   6000  тыс. человек.

Наиболее массовыми и результативными мероприятиями стали:

Патриотические мероприятия: всероссийская акция «Георгиевская ленточка», акции «Бессмертный полк».

В плане развития волонтёрского движения: акции «Мамам с любовью», «Связь поколений», «Как уберечь себя от ВИЧ»,ФЛЕШМОБ «Мы Вместе» и др.

В соответствии с программой «Одаренные дети» проведено в 2017 году более                   30 мероприятий, самые значимые  - «Фестиваль  талантов», предметные Олимпиады, тематические конкурсы. Охват более 8000 человек.

Развитие молодёжного самоуправления: охват молодёжи участием в деятельности детских и молодёжных объединений составил 1780 чел.

Воспитание привычки к здоровому образу жизни: считают себя сторонниками здорового образа жизни  80 % опрошенной молодёжи.

Основные приоритетные задачи на 2018-2020 гг:

- увеличение количества и качества мероприятий для молодёжи и с участием молодёжи;

- увеличение количества молодёжи, принимающей участие в волонтерской деятельности и мероприятий по развитию добровольческого движения на территории района;

- улучшение количества и качества мероприятий, способствующих развитию молодёжных и детских общественных организаций и объединений.

Проблемы

На современном этапе развития общества существует необходимость во  внедрении новых, интересных форм работы с молодёжью, для этого необходима переподготовка и обучение кадров в области молодёжной политики, обеспечение участия специалистов по работе с молодёжью в региональных и федеральных молодёжных форумах и сменах, приобретение методической литературы.

Перспективы на 2018-2020 гг

В 2018-2020  годах  будет продолжена работа по реализации муниципальной программы «Молодёжь Лысогорского  района на 2018-2020 гг.» в соответствии  с поставленными в ней целями и задачами с целью достижения ожидаемых конечных результатов и максимального исполнение программных мероприятий, что приведет к увеличению доли молодых людей, занимающих активную жизненную позицию, принимающих участие во всех сферах жизнедеятельности Лысогорского  муниципального района.

Планируется увеличение:

- молодёжи, принимающей участие в волонтерской деятельности;

- молодых людей – членов молодёжных и детских общественных организаций и объединений;

- способной, инициативной и талантливой молодёжи, участвующей в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах различной направленности;

- количество молодых людей, сторонников здорового образа жизни.

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации  подпрограммы «Социализация молодого поколения» на 2018-2020 годы

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источник финансирования |  | Объем финансирования |  |  |  | Ответственный за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### РАЗДЕЛ 1 «Нормативно-правовая база в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов муниципального района в сфере молодежной политики | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  | - | - | - | - | Администрация муниципального района | создание эффективного механизма реализации молодежной политики |
|  | Итого по разделу: |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

| #### РАЗДЕЛ 2 «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Осуществление мониторинга состояния здоровья молодежи района | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | ГУЗ Саратовской области «Лысогорская районная больница»; Администрация муниципального района | определение прогрессирующих видов заболеваний в молодежной среде |
| 2.2 | Организация и проведение лекториев, бесед с учащейся молодежью | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | ГУЗ Саратовской области «Лысогорская районная больница»; | профилактика наркомании, алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем |
| 2.3 | Проведение спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 1500,00 | 1500,00 | 2000,00 | 5000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | пропаганда здорового образа жизни |
| 2.4 | Проведение месячника по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни под девизом: «Нет! – наркотикам. Да! – здоровому образу жизни.» | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | повышение гражданской ответственности молодежи в формировании здоровой нации |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 3500,00 | 9500,00 |  |  |

| РАЗДЕЛ 3 «Профессиональная ориентация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Проведение круглых столов, встреч со студентами медицинских ВУЗов и училищ | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - |  | - |  | - |  | - |  | ГУЗ Саратовской области «Лысогорская районная больница» ГКУ СО «ЦЗН Лысогорского района |  | увеличение количества трудоустроенной молодежи |  |  |
| 3.2 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация муниципального района, ГКУ СО «ЦЗН Лысогорского района |  | трудовое воспитание и материальная поддержка подрастающего поколения |  |
| 3.3 |  | Организация и проведение «Ярмарки вакансий» рабочих и учебных мест | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация муниципального района ГКУ СО «ЦЗН Лысогорского района |  | увеличение количества трудоустроенной молодежи |  |
| 3.4 |  | Организация и проведение Районного Дня дублера | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 6000,00 |  | Администрация муниципального района, Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования |  | Сбор информации о политических взглядах молодежи района, реализация возможности учащихся получить новые знания и управленческие навыки, начальная допрофессиональная подготовка |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |

| РАЗДЕЛ 4 «Гражданин России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 | Филиал ГБУ «Молодежь плюс» | воспитание гражданственности и патриотизма |
| 4.2 | Проведение Дня Молодежи | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 9000,00 | Администрация муниципального района, Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | организация активного отдыха |
|  | ИТОГО по разделу |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 15000,00 |  |  |

| #### РАЗДЕЛ 5 « Молодая семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Организация и проведение цикла тренингов с молодыми родителями по проблемам семейных отношений | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  |  |  |  | Администрация муниципального района ГУЗ Саратовской области «Лысогорская районная больница» | формирование психологического здоровья молодежи |
| 5.2 | Обеспечение деятельности клуба « Молодая семья» | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | ГУЗ Саратовской области «Лысогорская районная больница» | повышение уровня социального обслуживания молодых семей |
|  | Итого по разделу: |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |

| РАЗДЕЛ 6 « Молодежь в трудных жизненных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Вовлечение молодежи из категории инвалидов в физкультурно-массовые и спортивные мероприятия | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму | создание позитивного отношения к жизни, социальная адаптация инвалидов |
| 6.2 | Организация работы «телефона доверия» | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; | выявление и решение проблем молодежи |
|  | Итого по разделу: |  |  | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4000,00 |  |  |
| #### РАЗДЕЛ 7 « Молодежь в информационном пространстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Систематическое освещение на страницах районной газеты «ПРИЗЫВ» информации о молодежной политике | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | обеспечение объективного освещения вопросов молодежной политики в СМИ |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 11000,00 | 11500,00 | 12000,00 | 34500,00 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация муниципального района |  |  | 11000,00 | 11500,00 | 12000,00 | 34500,00 |  |  |

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации  подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи» на 2018-2020 годы

| № п\п |  | Наименование мероприятия |  |  | Сроки исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  | Ответственный за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### РАЗДЕЛ 1 «Гражданско-патриотическое и духовно- нравственное воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение районного Дня Призывника |  |  |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 9000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | повышение престижа службы в Вооруженных Силах РФ |
| 2 | Участие команды допризывной молодежи в Областных соревнованиях |  |  |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 30000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | воспитание молодежи в духе боевых традиций старшего поколения |
| 3 | Проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных военных конфликтов с детьми и молодежью |  |  |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | повышение престижа службы в Вооруженных Силах РФ среди молодого поколения |
| 4 | Участие в областном слете активистов поисковых отрядов и школьных музеев боевой славы |  |  |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | совершенствование деятельности поисковых отрядов и школьных музеев боевой славы |
| 5 | Участие в областных ежегодных конкурсах учебно-исследовательских работ патриотической направленности юных историков и краеведов |  |  |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 2000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | развитие чувства гордости за свою страну, осознание исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сопричастности к событиям современности |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  | 13500,00 | 13500,00 | 14000,00 | 41000,00 |  |  |
| #### РАЗДЕЛ 2 «Военно-патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Организация и проведение районного этапа военно-патриотической игры «Зарница» |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 15000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; | подготовка молодежи допризывного возраста к службе в ВС РФ |
| 2.2 |  |  | Участие сборной района в областном этапе военно-патриотической игры «Зарница» |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 36000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | Подготовка молодежи допризывного возраста к службе в ВС РФ |
|  |  |  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | 51000,00 |  |  |
| РАЗДЕЛ 3 «Историко-патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Проведение акции по благоустройству воинских захоронений и мемориалов «Никто не забыт, ничто не забыто» |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  |  |  |  | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | увековечение памяти погибших при защите Отечества |
| 3.2 |  |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 5000,00 | 6000,00 | 7000,00 | 18000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | формирование и развитие патриотических чувств детей и молодежи, уважения к истории Отечества |
| 3.3 |  |  | Проведение конкурсов среди учащихся на лучший рассказ, очерк на темы: «Вклад моей семьи в защиту Родины», «За что я люблю Россию» |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Центр дополнительного образования; Отдел образования | формирование у молодого поколения чувства любви к Родине, родному краю, гордости за свое Отечество |
| 3.4 |  |  | Участие в областном конкурсе творческих сочинений детей Саратовской губернии «Здесь Родины моей начало» |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Центр дополнительного образования; Отдел образования | формирование у молодого поколения чувства любви к своей Родине, родному краю |
| 3.5 |  |  | Организация и проведение: -районного фестиваля патриотической песни -викторины по истории России, ее армии и флота; -конкурса детского рисунка, посвященного Дню Победы |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 | Центр дополнительного образования; Отдел образования | активизация творческого потенциала молодежи |
| 3.6 |  |  | Организация работы поисковых отрядов «Вахта Памяти» |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | увековечение памяти погибших солдат в годы Великой Отечественной войны |
| 3.7 |  |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | формирование чувства гордости за достижения в области аэрокосмической отрасли страны |
| 3.8 |  |  | Проведение районного туристического слета юных туристов и краеведов |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  |  |  |  | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | формирование у молодого поколения чувства любви к родному краю |
| 3.9 |  |  | Организация и проведение конкурса на тему: « Родина моя» (на лучшую картину, очерк, фото родных мест, стихотворение о природе, людях, истории села) |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района |  |  |  |  | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | воспитание патриотизма |
| 3.10 |  |  | Литературная конференция о поэтах и прозаиках |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | знакомство с талантливыми людьми края |
| 3.11 |  |  | Проведение акции «Неделя экологии» в муниципальных образованиях |  | 2018-2020 годы | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Отдел по работе с молодежью, спорту и туризму; Центр дополнительного образования; Филиал ГБУ «Молодежь плюс»; Отдел образования | Благоустройство и озеленение сел района |
|  |  |  | ИТОГО по разделу: |  |  |  | 8000,00 | 9000,00 | 10000,00 | 27000,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  | 38500,00 | 39000,00 | 41000,00 | 118500,00 |  |  |
|  |  |  | Администрация муниципального района | I |  |  | 11000,00 | 115000,00 | 12000,00 | 34500,00 |  |  |
|  |  |  |  | II |  |  | 38500,00 | 39000,00 | 41000,00 | 118500,00 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по программе: |  |  |  | 49500,00 | 51000,00 | 53000,00 | 153000,00 |  |  |

Глава  Лысогорского 										                     	С.А. Девличаров

муниципального района